УТВЕРЖДАЮ

Председатель организационного комитета,

заместитель Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики - полномочный представитель

Чувашской Республики при Президенте

Российской Федерации, президент Федеральной

национально-культурной автономии чувашей России

Г.С. Федоров

17 марта 2011 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению Дней культуры Чувашской Республики и Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй»

в Ульяновской области с 1 по 4 июня 2011 года

| № пп | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать рабочую и режиссерско-постановочную группы по подготовке и проведению мероприятий | до 1 февраля | Минкультуры Чувашии |
| 2. | Разработать программу проведения Дней культуры Чувашской Республики в Ульяновской области | до 1 февраля | Минкультуры Чувашии* |
| 3. | Разработать смету расходов по подго-товке и проведению Дней культуры Чувашской Республики и Всероссий-ского чувашского национального праздника «Акатуй» | до 20 февраля | Минкультуры Чувашии* |
| 4. | Разработать сценарий пролога и программу концерта Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй» | до 1 мая | Режиссерско-постановочная группа |
| 5. | Разработать программу проведения спортивно-массовых мероприятий Всероссийского чувашского нацио-нального праздника «Акатуй» | до 1 мая | Минспорт Чувашии* |
| 6. | Разработать сценарии открытия: Дней культуры Чувашской Республики в Ульяновской области; Всероссийского чувашского нацио-нального праздника «Акатуй» | до 10 мая | Минкультуры Чувашии* |
| 7. | Определить главный приз для вручения победителю чувашской национальной борьбы «Керешÿ» | до 1 мая | Минспорт Чувашии* |
| 8. | Организовать реализацию программы проведения спортивно-массовых меро-приятий Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй» | 4 июня | Минспорт Чувашии* |
| 9. | Организовать выставку-продажу изде-лий мастеров декоративно-прикладного искусства Чувашской Республики | 4 июня | Минэкономразви-тия Чувашии |
| 10. | Организовать выставку - продажу про-дукции предприятий Чувашской Рес-публики | 4 июня | Минэкономразви-тия Чувашии, Минсельхоз Чувашии |
| 11. | Оформить павильон выставки - дегу-стации продукции предприятий потре-бительских союзов республики | 4 июня | Чувашпотребсоюз |
| 12. | Решить вопрос выделения автотран-спорта для проезда творческих коллек-тивов и спортивных делегаций Чувашской Республики и перевозки реквизита в г. Ульяновск | с 31 мая по 4 июня | Минстрой Чувашии |
| 13. | Обеспечить безопасность движения автотранспорта при поездке творческих коллективов и спортивных делегаций Чувашской Республики в Ульяновскую область и обратно | с 1 по 4 июня | Управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике |
| 14. | Обеспечить участие коллективов народного творчества и спортивных делегаций в мероприятиях Всерос-сийского чувашского национального праздника «Акатуй» (по заявке Минкультуры Чувашии) | по отдельному плану | Администрации муниципальных районов и город-ских округов Чу-вашской Респуб- лики |
| 15. | Обеспечить финансирование подго-товки и проведения мероприятий Дней культуры Чувашской Республики и Всероссийского чувашского нацио-нального праздника «Акатуй» согласно представленной смете расходов | до 15 мая | Минфин Чувашии |
| 16. | Организовать освещение в СМИ республики ход подготовки и прове-дения Дней культуры Чувашской Рес-публики и Всероссийского чувашского национального праздника «Акатуй» | по отдельному плану | Минкультуры Чувашии |

Примечание.* - разрабатывается и проводится по согласованию с соответствующими органами государственной власти Ульяновской области.