|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель рабочей группы, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Руководитель Администрации Президента Чувашской Республики __________________________ А.С. Иванов « 28 » марта 2011 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению II Всероссийского сельского Сабантуя

в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики

19 июня 2011 года

| № пп | Мероприятие** | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать режиссерско-постановочную группу по подготовке и проведению Сабантуя (по согласованию с Министерством культуры Республики Татарстан) | до 6 апреля | Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики* (далее - НКАТ Чувашии), Минкультуры Чувашии, администрация Батыревского района |
| 2. | Разработать программу проведения Сабантуя и представить ее на утверждение рабочей группы | до 10 апреля | Администрация Батыревского района, исполком Всемирного конгресса татар* (далее - ВКТ), НКАТ Чувашии* |
| 3. | Направить приглашения в адрес: VIP-гостей; национально-культурных объединений татар субъектов Российской Федерации | до 10 апреля | Администрация Президента Чуваш-ской Республики, Минкультуры Чувашии ВКТ* |
| 4. | Разработать программу пребывания VIP-гостей в Чувашской Республике | до 1 июня | Управление органи-зационной работы Администрации Пре-зидента Чувашской Республики, Минкультуры Чувашии |
| 5. | Разработать программу проведения спортивно-развлекательных мероприя-тий Сабантуя и представить ее на утверждение рабочей группы | до 18 апреля | Минспорт Чувашии, администрация Батыревского района, ВКТ*, НКАТ Чувашии* |
| 6. | Разработать сценарий торжественного открытия Сабантуя (по согласованию с Министерством культуры Республики Татарстан) | до 16 мая | ВКТ*, Минкультуры Чувашии |
| 7. | Определить призы для вручения победителям спортивных соревнований | до 1 июня | ВКТ*, НКАТ Чувашии* |
| 8. | Подготовить раздаточные материалы и памятные сувениры VIP-гостям и руководителям делегаций субъектов Российской Федерации | до 1 июня | Администрация Шыгырданского сельского поселения, НКАТ Чувашии* |
| 9. | Провести ремонт подъездных автомо-бильных дорог и благоустройство прилегающей территории | до 12 июня | Администрация Батыревского района, Минстрой Чувашии |
| 10. | Организовать благоустройство терри-тории проведения Сабантуя | до 12 июня | Администрация Шыгырданского сельского поселения |
| 11. | Решить вопрос энергоснабжения необходимой мощности мероприятий Сабантуя | до 12 июня | Администрация Батыревского района, Минстрой Чувашии |
| 12. | Организовать освещение в средствах массовой информации Чувашской Республики и рекламу проведения Сабантуя | по отдельному плану | Минкультуры Чувашии, администрация Батыревского района, ВКТ*, НКАТ Чувашии* |
| 13. | Установить Майдан - главную сцену Сабантуя с необходимой аппаратурой и оформлением | до 17 июня | ВКТ*, НКАТ Чувашии* |
| 14. | Оформить концертную сцену и танцевальную площадку Сабантуя. Установить необходимую аппаратуру | до 17 июня | Минкультуры Чувашии, администрация Батыревского района |
| 15. | Соорудить: смотровой павильон для VIP-гостей и руководителей делегаций субъектов Российской Федерации во время проведения Сабантуя; места для размещения участников Сабантуя | до 15 июня | Администрация Батыревского района, администрация Шыгырданского сельского поселения |
| 16. | Организовать встречу делегаций субъектов Российской Федерации. Обеспечить их программой Сабантуя, пропусками для автотранспорта, талонами на питание | 18-19 июня | Администрация Шыгырданского сельского поселения, НКАТ Чувашии* |
| 17. | Организовать размещение делегаций субъектов Российской Федерации, принимающих участие в Сабантуе: Батыревский район - 400 чел.; Комсомольский район - 300 чел.; Шемуршинский район - 100 чел. | 18-20 июня | Администрации Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов, Минобразования Чувашии, Управление органи-зационной работы Администрации Пре-зидента Чувашской Республики |
| 18. | Организовать питание обедом членов делегаций субъектов Российской Федерации: Батыревский район - 200 чел.; Ибресинский район - 75 чел.; Козловский район - 75 чел.; Комсомольский район - 200 чел.; Шемуршинский район - 100 чел. Яльчикский район - 75 чел.; г. Канаш - 100 чел.; г. Новочебоксарск - 75 чел. | 19 июня | Администрации Батыревского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Шемуршинского и Яльчикского районов, гг. Канаш и Новочебоксарск, муниципальные структуры Чувашпотребсоюза, Управление органи- зационной работы Администрации Пре-зидента Чувашской Республики |
| 19. | Организовать питание VIP-гостей праздника | 19 июня | Администрация Батыревского района |
| 20. | Обеспечить озвучивание спортивных площадок Сабантуя | 19 июня | Администрация Батыревского района, Минспорт Чувашии |
| 21. | Организовать выставки - продажи: продукции предприятий Чувашской Республики; сувенирной продукции и изделий мастеров декоративно - прикладного искусства Чувашской Республики и Республики Татарстан | 19 июня | Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Чувашпотребсоюз Минэкономразвития Чувашии, ВКТ*, администрация Батыревского района |
| 22. | Обеспечить участие творческих коллективов и спортсменов Чувашской Республики в культурной и спортивной программах Сабантуя | 19 июня | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики |
| 23. | Обеспечить безопасность движения автотранспорта участников Сабантуя | 19 июня | Управление ГИБДД МВД по Чувашии* |
| 24. | Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Сабантуя | 19 июня | МВД по Чувашии* |
| 25. | Организовать стоянку и регулирование движения автотранспорта гостей и участников Сабантуя | 19 июня | Управление ГИБДД МВД по Чувашии*, администрация Шыгырданского сельского поселения |
| 26. | Организовать прведение мелкого ремонта автотранспорта делегаций субъеков Российской Федерации (при необходимости) | 18-19 июня | Администрация Батыревского района, Минстрой Чувашии |
| 27. | Организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи | 19 июня | Минздравсоцразви-тия Чувашии |
| 28. | Организовать детскую площадку, пункт ветеринарной помощи и пожарный пост во время проведения Сабантуя | 19 июня | Администрация Батыревского района, администрация Шыгырданского сельского поселения |
| 29. | Организовать пресс-центр Сабантуя | 19 июня | Минкультуры Чувашии |
| 30. | Установить торговые ряды, умывальники и биотуалеты | 19 июня | Администрация Батыревского района, администрация Шыгырданского сельского поселения |

_________________________

* Проводится по согласованию.

**Мероприятия выполняются исполнителями за счет собственных и привлеченных средств.